###### ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année de la convention** | **Type de programme** | **Intitulé du projet** | **Objectif du projet** | **Montant du subside** |
| **2015** | PCDR classique  ~~PwDR 2007-2013[[1]](#footnote-1)~~  ~~PwDR 2014-2020 : M 7.4~~ | **Rénovation et mise aux normes de la maison de village à Honville** | Développer un sentiment d'appartenance à la Commune et encourager, dynamiser le tissu associatif. | **381 477, 59€** |
|  |  | **Etats d’avancement physique du projet** | | **Date** |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : | | **06/12/2016** |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | | **04/07/2017** |
|  |  | Comité d’accompagnement de l’avant-projet | | **12/07/2017** |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W | | **26/02/2018** |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. | | **24/04/2018 ET 27/02/2019** |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre | | **12/07/2018** |
|  |  | Adjudication : | | **29/04/2019** |
|  |  | Décision d'attribution du marché | | **10/07/2019** |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre | | **11/10/2019** |
|  |  | Début des travaux | | **02/03/2020** |
|  |  | Réception provisoire | | **25/02/2022 pour le bâtiment**  **01/03/2023 pour les extérieurs** |
|  |  | Approbation de la réception provisoire & Décompte final  par la Commune | | **23/05/2022, pour la salle sans les abords.** |
|  |  | Décompte final | |  |
|  |  | Réception définitive | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  | **Etat d’avancement financier du projet** | | **Montant** |
|  |  | Montant conventionné à 100% | | **476 846,99€** |
|  |  | Montant du subside développement rural | | **265.073,34 €** |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur | | **393.738,31 € HTVA**  **à l’entrepreneur +**  **7.388,62 € TVAC pour les aménagements intérieurs +**  **10.413,71 € TVAC pour les aménagements extérieurs** |

**ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année de la convention** | **Type de programme**  **(biffer les mentions inutiles)** | **Intitulé du projet** | **Objectif du projet** | **Décompte final** | |
| **Montant** | **Date/ approbation** |
| **12/2007** | PCDR classique  ~~PDR 2000-2006~~  ~~Phasing out objectif 1 2000-2006~~  ~~PwDR 2007-2013[[2]](#footnote-2)~~  ~~PwDR 2014-2020 : Mesure 7.4~~ | **Construction d’une maison de village à Sainlez** | Développer un sentiment d’appartenance à la Commune et encourager, dynamiser le tissu associatif | **Total :**  **580.188,76€**  **Subside :**  **436.080,00€** | **RW**  **10/12/2015** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etat du patrimoine :** | | | |
| Le bien est-il toujours propriété communale ? | | **Oui** |  |
| **Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous** | | | |
| Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente |  | | |
| Montant de la vente |  | | |
| Modalités de réaffectation du montant de la vente |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Le bien est-il loué ?** | | Loué à l’association de village. Le loyer annuel est fixé à **100 €** | | |
| **Si le patrimoine est loué[[3]](#footnote-3) à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.** | | | | |
| Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention) | |  | | |
| **Recettes générées par l’exploitation du patrimoine** | Location de salle | | Montant annuel | 2.875,00 € |
| Charges liées à l’exploitation du patrimoine | Assurance | | Montant annuel | 931,46 € |
| Charges (chauffage, électricité, location) | | Montant annuel | 2.386,70 € |
| Bénéfices[[4]](#footnote-4) = recettes moins charges | | | Montant annuel | -443,16 € |
| **Réaffectation des bénéfices** |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Fonctionnement du projet et utilisation du bien [[5]](#footnote-5) | |
| Description des types d’activités menées dans le cadre du projet | Nombreuses activités variées, tout au long de l’année : |
| * Activités annuelles du Dynamic Group (barbecue, Halloween) |
| * Activités à portée communale (commémorations du 26 décembre, …) |
| * Location à des particuliers ou des associations (fêtes privées, réunions, soirées d’information) |
| Impact des activités (emploi, attractivité, inclusion sociale, promotion…) | Soutien aux activités locales et aux associations. |
| Contacts accrus dans la population pour une meilleure cohésion |
| Liens entre les villages pour les activités plus larges. |
|  |
|  |

**ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année de la convention** | **Type de programme**  **(biffer les mentions inutiles)** | **Intitulé du projet** | **Objectif du projet** | **Décompte final** | |
| **Montant** | **Date approbation** |
| **06/2009** | PCDR classique  ~~PDR 2000-2006~~  ~~Phasing out objectif 1 2000-2006~~  ~~PwDR 2007-2013[[6]](#footnote-6)~~  ~~PwDR 2014-2020 : Mesure 7.4~~ | **Aménagement de la maison de village de Strainchamps** | Développer un sentiment d’appartenance à la Commune et encourager, dynamiser le tissu associatif | **Coût total :**  **364.372,96€**  **Subside :**  **253.571,46€** | **Commune**  **13/03/2018**  **RW**  **23/09/2020** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etat du patrimoine :** | | | |
| Le bien est-il toujours propriété communale ? | | **Oui** |  |
| **Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous** | | | |
| Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente |  | | |
| Montant de la vente |  | | |
| Modalités de réaffectation du montant de la vente |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Le bien est-il loué ?** | | Loué à l’association de village. Le loyer annuel est fixé à **100 €** | | |
| **Si le patrimoine est loué[[7]](#footnote-7) à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.** | | | | |
| Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention) | |  | | |
| **Recettes générées par l’exploitation du patrimoine** | Location de salle | | Montant annuel | 4.487,81 € |
| Recettes activités | | Montant annuel | 6.387,03 € |
| Cotisations sportives – Bodygirly (cotisations pour année scolaire 2022-2023) | | Montant annuel | 4.620,00 € |
| Charges liées à l’exploitation du patrimoine | Assurance | | Montant annuel | 790,03 € |
| Chauffage, électricité, entretien extincteurs, eau | | Montant annuel | 3.197,90 € |
| Divers (entretien pompe Maes, cadeaux divers, frais bancaires,…) | | Montant annuel | 2.034,12 € |
| Achat armoires, chaises, tables | | Montant annuel | 10.111,22 € |
| Bénéfices[[8]](#footnote-8) = recettes moins charges | | | Montant annuel | -1.707,37 € |
| **Réaffectation des bénéfices** | Achat de matériel (cuisine)  Développement d’activités et animations villageoises | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Fonctionnement du projet et utilisation du bien [[9]](#footnote-9) | |
| Description des types d’activités menées dans le cadre du projet | Animations de village : kermesse, Saint-Nicolas, Fête patronale, réunions diverses, club des jeunes, VTT, trail |
| Investissements importants en 2022, ce qui entraine une perte |
|  |
|  |
| Impact des activités (emploi, attractivité, inclusion sociale, promotion…) | Les activités organisées favorisent la cohésion sociale dans le village. |
| Cette maison de village accueille les associations locales, ce qui leur permet de perdurer. |
| Les différentes générations peuvent s’y rencontrer. |
|  |
|  |

**ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année de la convention** | **Type de programme**  **(biffer les mentions inutiles)** | **Intitulé du projet** | **Objectif du projet** | **Décompte final** | |
| **Montant** | **Date approbation** |
| **12/2010** | PCDR classique  ~~PDR 2000-2006~~  ~~Phasing out objectif 1 2000-2006~~  ~~PwDR 2007-2013[[10]](#footnote-10)~~  ~~PwDR 2014-2020 : Mesure 7.4~~ | **Aménagement de l’ancienne « ferme Simon » en maison rurale à Fauvillers** | Développer un sentiment d’appartenance à la Commune et encourager, dynamiser le tissu associatif | **Total :**  **578.046,30€**  **Subside :**  **462.437,04€** | **Commune**  **01/04/2019**  **RW**  **10/12/2020** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etat du patrimoine :** | | | |
| Le bien est-il toujours propriété communale ? | | **Oui** |  |
| **Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous** | | | |
| Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente |  | | |
| Montant de la vente |  | | |
| Modalités de réaffectation du montant de la vente |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Le bien est-il loué ?** | | | | |  | | **Non** |
| **Si le patrimoine est loué[[11]](#footnote-11) à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.** | | | | | | | |
| Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention) | | |  | | | | |
| **Recettes générées par l’exploitation du patrimoine** | | Entrées aux spectacles et évènements, ventes de boissons. | | Montant annuel | | -67,17 € | |
| Charges liées à l’exploitation du patrimoine | | Assurance | | Montant annuel | | 1.193,05 € | |
| Chauffage, eau, électricité | | Montant annuel | | 3.189,76 € | |
| Divers (lavage des vitres, vérification des extincteurs, subventions) | | Montant annuel | | 290,40 € | |
| Bénéfices[[12]](#footnote-12) = recettes moins charges | | | | Montant annuel | | -4.740,38 € | |
| **Réaffectation des bénéfices** | |  | | | | | |
| Fonctionnement du projet et utilisation du bien [[13]](#footnote-13) | | | | | | | |
| Description des types d’activités menées dans le cadre du projet | - Réunions du Conseil Consultatif des Jeunes  - Réunions du Conseil Consultatif des Aînés  - Réunion de la CLDR  - Conseil d’administration de l’ADL  - AG du Club des Jeunes de Fauvillers  - CA Maison du Tourisme Cap Sûre Anlier  - Formation secourisme pour le personnel  - Conférence de la Commission Agricole (Natura 2000 + harmonisations des sols)  - Réunions Scouts de Fauvillers  - Stage CPAS Art-Ligue durant la première semaine des vacances de Pâques  - Blind test du Tennis de Table de Sainlez  - Blind test des « Fauvillersois »  - Répétitions de la troupe de théâtre La Lore  - Séance d’infos sur la candidature du Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier comme Parc national  - Journée d’activité du Conseil des Jeunes « Lâchez les Fauves-illers »  - Repair Café  - Cours pour le permis théorique en août 2022  - Spectacle « Fauvillers a du talent »  - La Nuit de l’Obscurité 2022  - Place aux Enfants 2022  - Stage du CPAS durant la première semaine des vacances d’automne  - Cine-club Halloween  - Salon du jeu  - Spectacle Benjamin Ghislain « Mentalisme »  - Ciné-club Jeunesse (Ferdinand + Encanto)  - Spectacle « Plume bleue » pour les écoles  - Marché de Noël des écoles | | | | | | |
| Impact des activités (emploi, attractivité, inclusion sociale, promotion…) | La maison rurale vient en support des différents conseils citoyens et des réunions communales. | | | | | | |
| Elle permet de développer l’offre culturelle sur le territoire, dans de bonnes conditions. | | | | | | |
| Cette infrastructure accueille non seulement des activités villageoises, mais également des événements à rayonnement plus large au niveau communal. | | | | | | |
| Elle est gérée par la Commune, ce qui induit l’affectation d’un membre du personnel à son fonctionnement quotidien et à son développement. | | | | | | |

**ANNEXE 4: RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Année de l’installation de la CLDR | Année d’approbation du Règlement d’ordre intérieur | Dernière date de la modification de composition de la CLDR[[14]](#footnote-14) | Dernière date de modification du Règlement d’ordre intérieur[[15]](#footnote-15) |
| 11/02/2004 | 10/06/2004 | 27/04/2021 | 15/07/2021 |
| **Date des réunions durant l’année écoulée** | 10/03/2022 : rapport annuel DR, BiodiverCité ; Commission sécurité routière | **Nombre de présents** | 18 participants et 5 excusés |
| 24/05/2022 : visite de l’Eldo, adaptation du projet, approbation de la demande de convention | 18 participants et 10 excusés |
| 18/10/2022 : appels à projets « cœur de village » & « tiers-lieux », budget participatif | 15 participants et 7 excusés |
| 02/02/2023 : rapport annuel DR, appels à projets, Eldo, budget participatif | 16 participants et 6 excusés |

|  |  |
| --- | --- |
| Réflexion sur l’opération de développement rural | |
|  | Le premier PCDR est arrivé à échéance en décembre 2015. La Commune a pris la décision de réviser son PCDR en 2015 déjà et le Ministre de la ruralité a désigné la FRW en tant qu’organisme d’accompagnement de la nouvelle opération pour 2018.  L’opération de développement rural a débuté par la consultation des jeunes le 13 avril 2018. Ensuite, 7 réunions de consultation villageoise se sont tenues en avril et mai 2018. Vu la proximité des élections communales, il a fallu marquer une pause dans les réunions publiques à partir du 1er juin 2018. La dynamique a été relancée en janvier 2019. Dès son installation, la CLDR s’est consacrée à l’élaboration du PCDR : diagnostic partagé, définition des enjeux du territoire, stratégie de développement, choix et approfondissement des projets du PCDR,…  Début mars 2020, les réunions ont dû être suspendues en raison de la pandémie Covid 19. Heureusement, la CLDR avait établi une première programmation des projets le 3 mars ; l’auteur de programme a ainsi pu travailler à la rédaction des différentes parties du PCDR et à l’approfondissement des projets. Les réunions ont pu reprendre au second semestre 2020, mais la plupart des séances ont dû se tenir en ligne, sur la plateforme de la FRW. En 2021, le PCDR a été finalisé. La CLDR a approuvé l’avant-projet de PCDR le 15 juillet 2021.  Le Conseil communal a approuvé le projet de PCDR le 21 septembre 2021. Le dossier a été présenté en Pôle Aménagement du Territoire le 5 novembre 2021. Et le Gouvernement wallon a approuvé le PCDR de la Commune de Fauvillers le 17 février 2022, pour une durée de validité de 10 ans.  Certaines actions entamées lors du 1er PCDR ont perduré :   * La Commission Patrimoine a participé au recensement du petit patrimoine ; la Commune a obtenu un subside dans le cadre de l’appel à projets du même nom pour le finaliser. * La composition de la Commission sécurité routière a été mise à jour (membres issus de la CLDR) lors de la révision du PCDR. Cette nouvelle Commission a tenu sa première réunion en 2020 ; elle a fait le bilan des points noirs relevés lors des consultations et propose régulièrement des pistes de solutions pour les localisations retenues. * La maison de village de Honville a été inaugurée en septembre 2022.   Dans le cadre du PCDR 2022-2032, la CLDR s’est penchée sur les projets à introduire dans différents appels à projets :   * BiodiverCité : la CLDR a fait le point sur les projets introduits dans l’appel 2021 et a réfléchi à ceux qui pourraient être proposés pour 2022. * Cœur de village : la CLDR a été associée à la réflexion pour la candidature portant sur la « création d’un cœur de village à Warnach » (en lien avec la FP L1-M-02). Ce dossier a été sélectionné et sera donc mis en œuvre avec le subside « Cœur de village » * Tiers-Lieux Ruraux : après mûre réflexion, il a été décidé d’y proposer l’acquisition et la transformation de l’Eldo en Café Rural Multiservice. Malheureusement, ce dossier n’a pas été retenu ; la Commune a donc décidé de l’introduire en développement rural, en conservant l’esprit de la FP initiale du PCDR. |
| Propositions de projets à entreprendre | |
| Numéro fiche-projet | **L1-IM-02** |
| Intitulé du projet | **Résolution des problèmes de sécurité routière**  Grâce à un budget annuel mis à disposition par la Commune, les membres de la Commission sécurité routière définissent les endroits prioritaires et les modalités d’intervention pour lutter contre la dangerosité routière. Ils se basent notamment sur les points noirs identifiés lors des consultations villageoises. |
| Priorité du projet | Action continue et suivie par une partie de la CLDR |
| **Calendrier d’exécution** | 2023 et suivantes |

|  |  |
| --- | --- |
| Propositions de projets à entreprendre | |
| Numéro fiche-projet | **L2-IM-07 / L2-M-06** |
| Intitulé du projet | **Information et sensibilisation au patrimoine local**  Sur base du recensement du petit patrimoine populaire wallon réalisé, la Commission patrimoine désignera les éléments patrimoniaux à restaurer, via une collaboration avec le GAL/PN HSFA et le budget annuel y dédié par la Commune. |
| Priorité du projet | Action continue, suivie par une partie de la CLDR |
| **Calendrier d’exécution** | 2023 et suivantes |

|  |  |
| --- | --- |
| Propositions de projets à entreprendre | |
| Numéro fiche-projet |  |
| Intitulé du projet | **Budget participatif**  La CLDR et le Conseil communal ont décidé de lancer un budget participatif de 20.000€, en sollicitant un subside de 10.000€ dans le cadre du développement rural. La CLDR sera le jury de sélection. |
| Priorité du projet | Lancement en 2023. |
| **Calendrier d’exécution** | 2023-2024 |

**ANNEXE 5: PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Priorité du PCDR | Intitulé et numéro du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | |
| Dénomination | Pourcentage intervention |
| Année rapport annuel + 1 an | Lot 1 | L1-M-01  Aménagement de l'Eldo en une maison multiservices, associée à un logement locatif communal et un atelier rural à Fauvillers > Aménagement de l’Eldo en une maison multiservices et un logement tremplin à Fauvillers | 1.456.758 € | DR | 60% et 80% |
| UREBA | Sur certains postes (cf. stade projet) |
|  |  |
| Année rapport annuel + 2 ans | Lot 1 | L1-M-03  Développement du site de Oisefagne | 216.792 € | DR | 80% |
| Espaces verts |  |
|  |  |
| Année rapport annuel + 3 ans | Lot 2 | L2-M-01  Création d'un espace de convivialité avec kiosque à Wisembach |  |  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises [↑](#footnote-ref-1)
2. Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises [↑](#footnote-ref-2)
3. Il s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux. [↑](#footnote-ref-3)
4. # En cas de bénéfices, la commune s'engage à réaffecter ceux-ci vers d'autres projets ou actions du PCDR et établit une déclaration sur l’honneur en ce sens.

   [↑](#footnote-ref-4)
5. # A titre d’exemple

   *Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi, …*

   *Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune, …*

   *Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés*

   *Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)*

   *M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d’espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents : l’occupation du bien, le fonctionnement du projet, les actions déployées, les résultats acquis, bâtiment non exploité à des fins commerciales, diversité des activités (3 activités /4 secteurs : socio récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l’état actualisé des indicateurs obligatoire et de suivi mentionnés au point 15.2 de l’AM d’octroi* [↑](#footnote-ref-5)
6. Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises [↑](#footnote-ref-6)
7. Il s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux. [↑](#footnote-ref-7)
8. # En cas de bénéfices, la commune s'engage à réaffecter ceux-ci vers d'autres projets ou actions du PCDR et établit une déclaration sur l’honneur en ce sens.

   [↑](#footnote-ref-8)
9. # A titre d’exemple

   *Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi, …*

   *Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune, …*

   *Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés*

   *Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)*

   *M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d’espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents : l’occupation du bien, le fonctionnement du projet, les actions déployées, les résultats acquis, bâtiment non exploité à des fins commerciales, diversité des activités (3 activités /4 secteurs : socio récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l’état actualisé des indicateurs obligatoire et de suivi mentionnés au point 15.2 de l’AM d’octroi* [↑](#footnote-ref-9)
10. Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises [↑](#footnote-ref-10)
11. Il s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux. [↑](#footnote-ref-11)
12. # En cas de bénéfices, la commune s'engage à réaffecter ceux-ci vers d'autres projets ou actions du PCDR et établit une déclaration sur l’honneur en ce sens.

    [↑](#footnote-ref-12)
13. # A titre d’exemple

    *Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi, …*

    *Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune, …*

    *Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés*

    *Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)*

    *M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d’espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents : l’occupation du bien, le fonctionnement du projet, les actions déployées, les résultats acquis, bâtiment non exploité à des fins commerciales, diversité des activités (3 activités /4 secteurs : socio récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l’état actualisé des indicateurs obligatoire et de suivi mentionnés au point 15.2 de l’AM d’octroi* [↑](#footnote-ref-13)
14. Merci de joindre en annexe la délibération du conseil communal approuvant la modification de la composition de la CLDR (si changement <50% pendant l’année écoulée). Dans le cas d’un changement de composition de plus de 50%, merci d’utiliser le formulaire 3 disponible sur le guichet des pouvoirs locaux. [↑](#footnote-ref-14)
15. Merci de joindre en annexe le ROI approuvé accompagné de la délibération du conseil communal (si changement pendant l’année écoulée). [↑](#footnote-ref-15)