## Feuil1
Lot | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Statut | Montant du projet à 100% | Subsides reçus ou prévus | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d'avancement du projet | Si projet réalisé, date de la fin des travaux | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Si nouvelle initiative, description du constat qui justifie le projet et les objectifs rencontrés du PCDR
| PCDR 2005 - Action | Action “centrale de services” : enquête sur les besoins et la mobilité => mise en place d’une centrale de babysitting, de services à la population,… | Réalisé |  |  |  |  | 2006
| PCDR 2005 - Action | Action « sécurité routière » : sensibilisation de la population et programme d’aménagement des points noirs de sécurité. | Réalisé |  |  |  |  | 2009
| PCDR 2005 - Action | Action « dénomination des rues de la commune | Réalisé | 20900.56 |  |  |  | 2010-2011
| PCDR 2005 - Action | Mémoire du tram – travaux de collecte et diffusion d’informations sur le tram ; pose de panneaux didactiques sur la ligne de l’ancien vicinal | Réalisé | Immatériel : 4.167,50 € Matériel : 23.421,77 € |  | Générations rurales |  | 2013
| PCDR 2005 - Action | Action patrimoine : dresser un inventaire et un état des lieux du petit patrimoine. L’inventaire est terminé. Le cercle historique a marqué son accord pour rédiger des articles par village sur ce sujet. Le GAL HSFA aura pour mission de valoriser le patrimoine. | Réalisé |  |  | Travail de la CLDR |  | 2014-2020
| PCDR 2005 - Action | Poser des nichoirs pour le cingle plongeur sous les vieux ponts, en partenariat avec le PNHSFA | Réalisé |  |  | Avec le PNHSFA |  | 2017
| PCDR 2005 - Action | Contrat de rivière Sûre – globalisé dans le Contrat de Rivière de la Moselle | Réalisé | 2 911,80€/an |  |  |  | 2017
1 | PCDR 2005 - 1.1 | Construction d’une maison de village à Hollange et aménagement de ses abords | Réalisé | 580061.11 | 447595.41 | DR |  | 1905-07-02
1 | PCDR 2005 - 1.2 | Aménagement de la maison de village de Sainlez et de ses abords | Réalisé | 580188.76 | 436080 | DR |  | 2014
1 | PCDR 2005 - 1.3 | Aménagement de la maison de village de Strainchamps | Réalisé | 364372.96 | 253571.46 | DR |  | 2017
1 | PCDR 2005 - 1.4 | Rénovation et mise aux normes de la maison de village de Honville | Réalisé | 476846.99 | 381.477,59 prévus - 265.073,34 € reçus | DR |  | inaugurée le 23/09/2022
2 | PCDR 2005 - 2.5 | Réhabilitation d'une partie de la Ferme Simon en maison rurale à Fauvillers | Réalisé | 578046.3 | 462437.04 | DR |  | 2019
2 | PCDR 2005 - 2.7 | Aménagement du site de la fontaine situé en dessous de l'ancienne école de Hollange | Réalisé |  | FRB : 5.000 € +Sponsoring entreprise | FRB, associations, QVW MO communale |  | 2014
2 | PCDR 2005 - 2.8 | Rénovation et mise aux normes du logement communal adjacent à la maison de village à Menufontaine | Réalisé | 137386.9 |  | Ancrage communal |  | 2017
2 | PCDR 2005 - 2.8 | Rénovation et mise aux normes de la maison de village de Menufontaine – châssis changés + placement du chauffage central et d’une chaudière commune pour le logement adjacent | Réalisé | Châssis : 4.489,37€ Chauffage central : 12.492,15€ |  | Fonds propres communaux |  | 2017
3 | PCDR 2005 | Sainlez : restaurer la croix de l’abbé Moqueur | Réalisé |  |  |  |  | 2014
3 | PCDR 2005 | Créer un espace de convivialité sur la place du Triangle à Fauvillers : plaine de jeux, bancs En contrebas de la maison communale : aménager un terrain multisports à ciel ouvert | Réalisé | 180184.51 |  | Infrasports |  | 2009
3 | PCDR 2005 | Installer des panneaux avec carte d’orientation au centre des villages – fait à Fauvillers + cartes disponibles au SI | Réalisé |  |  | SI - CGT |  | 2018
3 | PCDR 2005 | Tintange : valoriser le site de Romeldange | Réalisé |  |  | Mécénat |  | 2011
3 | PCDR 2005 | Création de 2 appartements dans la ferme Simon à Fauvillers | Réalisé | 240452 | 104000 | Fonds wallon du logement |  | 2012
3 | PCDR 2005 | Créer des locaux pour les jeunes (dans les maisons de village de Hollange et Sainlez) | Réalisé
3 | PCDR 2005 | Aménager une maison de village à Warnach – travaux d’amélioration intérieure ; aménagement de la cour | Réalisé | 10000 |  | Fonds propres communaux |  | 2017
3 | PCDR 2005 | Aménager et entretenir le vicinal et les ouvrages d’art (pont de fer et pont de Hollange) en lien avec les communes de Martelange et Vaux-sur-Sûre | Réalisé | 85068.09 |  | Premières réalisations dans le cadre du PIC Vert |  | 2012
3 | PCDR 2005 | A Strainchamps, améliorer la signalisation au niveau du vicinal et entretenir le pont de fer | Réalisé |  |  | Et entretien de la ligne avec des chevaux de trait (projet PN HSFA) |  | 2016
3 | PCDR 2005 | Réaliser une prairie fleurie, un verger et un rucher à l’arrière de la maison rurale à Fauvillers et une seconde prairie fleurie à l’arrière de la maison communale | Réalisé | 26 000€ accepté Prix final : 16 000€ | 20 000€ | Biodibap |  | 2016
3 | PCDR 2005 | Maintenir les haies sur la commune | Réalisé |  |  | Plan Maya Semaine de l’arbre |  | 2018
3 | PCDR 2005 | Veiller à un meilleur débroussaillage sur la commune (machine achetée) | Réalisé |  |  |  |  | 2018
3 | PCDR 2005 | Mettre en place des actions visant le soutien des initiatives économiques locales | Réalisé |  |  | Via l’ADL : marché du terroir, chèques commerce,… |  | 2016
3 | PCDR 2005 | Installation de chaudières à bois (PBE) dans les bâtiments publics – ferme Simon + utilisation de l’énergie renouvelable | Réalisé |  |  | UREBA |  | 2018
3 | PCDR 2005 | Créer des logements communaux sur la commune – dans la Ferme Simon à Fauvillers (logement de transit) | Réalisé | 60955.3 |  | Ancrage communal |  | 2017
3 | PCDR 2005 | Entretenir les murets en schiste sur Fauvillers et Tintange : réfection de murs en pierres sèches à Tintange et Fauvillers + réfection par entreprise des murs en pierres sèches de Bodange | Réalisé |  |  | Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier |  | 2019
3 | PCDR 2005 | Fauvillers : aménager et sécuriser l’accès à l’étang de Oisefagne (espace promenade et découverte des métiers de la forêt et de la faune et la flore ; espaces d’observation ; aire de pique-nique ; panneaux didactiques ; cimetière cinéraire) - Site inauguré en 2021. | Réalisé | 240 000,00€ |  | Parc naturel CGT |  | 2021
3 | PCDR 2005 | Cimetière de Tintange : valoriser les anciennes croix, tombes, la plaque 14-18 - L’inventaire des SIHL est fini pour tous les cimetières. Le cimetière a été entretenu, des concessions ont été reprises. | Réalisé |  |  |  |  | 2021
3 | PCDR 2005 | Aménager une PISQ près de la maison de village de Hollange - Modification du lieu : dans le centre du village. Subside Infrasports. | Réalisé | 174 137,51€ |  | Fonds propres Infrasports |  | 2022
3 | PCDR 2005 | Aménager des espaces de jeux pour petits sur la commune | Réalisé |  |  | Fonds propres / Infrasports |  | 2022
3 | PCDR 2005 | Créer un espace de convivialité à Tintange, près de la maison de village | En cours |  |  |  | Aménagement derrière le verger du curé ; il existe des premières esquisses avec plaine de jeux, espace de convivialité. Ce projet est repris dans le PCDR 2022, FP L2-M-04.
3 | PCDR 2005 | Entretenir et valoriser les bornes frontières | En cours |  |  |  | Le 17 mai 2020 aurait dû avoir lieu un premier événement, avec la commune de Boulaide : une marche des bornes frontières. Mais le Covid en a décidé autrement. Cet événement sera organisé ultérieurement. Ce projet est repris dans le PCDR 2022, FP L2-M-06
1 | PCDR 2022 - M.1.01 | Aménagement de l’Eldo en une maison multiservices, associée à un logement locatif communal et un atelier rural à Fauvillers | En cours | 1456758 | 1054717.2 | DR (+UREBA) | Le projet a été introduit dans l’appel à projets « tiers-lieux », mais n’a pas été retenu. La Commune sollicite maintenant des subsides en développement rural
1 | PCDR 2022 - M.1.02 | Aménagement de la salle de Warnach en maison de village. | En cours | 518552.5 | 432127.08 | appel à projets « cœur de village » | Le projet a été introduit dans l’appel à projets « cœur de village » et a été retenu.
1 | PCDR 2022 - M.1.03 | Développement du site de Oisefagne | En attente
1 | PCDR 2022 - I.1.01 | Développement de l’offre culturelle | En cours |  |  | fonds propres | Un programme culturel a été élaboré par la Commune, en collaboration avec l’asbl la Lore qui prend en charge certaines activités (cinéclub, jeux de société, marché de Noël, …)
1 | PCDR 2022 - I.1.02 | Résolution des problèmes de sécurité routière | En cours |  |  | fonds propres | La Commission sécurité routière analyse régulièrement des problématiques soumises pendant les consultations, pour dégager des pistes de solution à mettre en place avec le budget communal dédié.
1 | PCDR 2022 - I.1.03 | Soutien au milieu associatif | En attente
1 | PCDR 2022 - I.1.04 | Encouragement des productions locales et des circuits cours | En attente
2 | PCDR 2022 - M.2.01 | Création d’un espace de convivialité avec kiosque à Wisembach | En attente
2 | PCDR 2022 - M.2.02 | Aménagement d’un espace de convivialité à Strainchamps | En attente
2 | PCDR 2022 - M.2.03 | Aménagement d’un espace de convivialité à Sainlez | En attente
2 | PCDR 2022 - M.2.04 | Aménagement du cœur de village de Tintange | En attente
2 | PCDR 2022 - M.2.05 | Création d’espaces de convivialité dans les villages | En attente
2 | PCDR 2022 - M.2.06 | Restauration et valorisation d’éléments patrimoniaux locaux | En attente
2 | PCDR 2022 - M.2.07 | Développement de la mobilité électrique | En cours |  |  | Ministre Henry | 6 bornes de recharge électrique seront installées sur le territoire
2 | PCDR 2022 - I.2.01 | Elargissement de l’offre de services pour les aînés | En attente
2 | PCDR 2022 - I.2.02 | Mise en place d’actions pour améliorer la propreté de l’espace public | En attente
2 | PCDR 2022 - I.2.03 | Mise en place d’un mouvement « zéro déchet » | En attente
2 | PCDR 2022 - I.2.04 | Renforcement de la promotion touristique de la commune | En attente
2 | PCDR 2022 - I.2.05 | Mise en place d’une démarche de Commune en santé | En attente
2 | PCDR 2022 - I.2.06 | Sensibilisation du monde agricole aux enjeux environnementaux | En attente
2 | PCDR 2022 - I.2.07 | Information et sensibilisation au patrimoine local | En cours |  |  | fonds propres | Fin 2022, édition d’un bulletin communal spécial patrimoine
2 | PCDR 2022 - I.2.08 | Développement des pratiques sportives pour les Fauvillersois(es) | En attente
2 | PCDR 2022 - I.2.09 | Actions favorisant la mobilité douce | En attente
3 | PCDR 2022 - M.3.01 | Aménagement de la salle de Menufontaine en maison de village | En attente
3 | PCDR 2022 - M.3.02 | Création de logements adaptés pour aînés | En attente
3 | PCDR 2022 - M.3.03 | Création de logements tremplins | En attente
3 | PCDR 2022 - M.3.04 | Aménagement de chemins de liaison | En attente
3 | PCDR 2022 - M.3.05 | Aménagement de zones de covoiturage | En cours | 63461.48 | 53.30,64 € | PIMACI 2022-2024 | Une zone de covoiturage sera aménagée à proximité de l’échangeur de Warnach. L’échange de terrains est fait.
3 | PCDR 2022 - M.3.06 | Création d’espaces sportifs et de plaines de jeux | En attente
3 | PCDR 2022 - M.3.07 | Aménagement du cœur de Fauvillers | En attente
3 | PCDR 2022 - M.3.08 | Création d’un atelier rural | En attente
3 | PCDR 2022 - M.3.09 | Création d’un réseau de chaleur | En attente
3 | PCDR 2022 - M.3.10 | Création d’une vitrine de la vie lors de la 2ème guerre mondiale | En attente
3 | PCDR 2022 - I.3.01 | Création d’une démarche en faveur du logement alternatif ou adapté | En attente
3 | PCDR 2022 - I.3.02 | Développement de l’emploi en activant la ZAEM | En attente
3 | PCDR 2022 - I.3.03 | Sensibilisation des citoyens au monde agricole | En attente
3 | PCDR 2022 - I.3.04 | Mise en place d’actions en faveur de la nature | En attente
3 | PCDR 2022 - I.3.05 | Mise en place de projets renforçant la cohésion sociale | En attente
3 | PCDR 2022 - I.3.06 | Soutien à la mise en œuvre de projets énergétiques | En attente
3 | PCDR 2022 - I.3.07 | Accompagnement et soutien aux agriculteurs locaux | En attente
3 | PCDR 2022 - I.3.08 | Développement de l’économie circulaire favorisant la transition et les liens citoyens | En attente
3 | PCDR 2022 - I.3.09 | Développement de l’apprentissage des langues sur la commune | En attente
3 | PCDR 2022 - I.3.10 | Mise en œuvre d’actions favorisant les déplacements groupés | En attente
3 | PCDR 2022 - I.3.11 | Amélioration de la mobilité en transport public | En attente
3 | PCDR 2022 - I.3.12 | Valorisation des paysages | En attente
|  | PCS 2020 – 2025 : convention avec la locomobile, activités intergénérationnelles, guide d’information, ouverture de la maison communautaire, repair café,… | Initiative nouvelle | 43819 | subside RW : 21.310€, fonds propres : 4.509 €, autre subside : 18.000 € | SPW – DICS Fonds propres |  |  |  | Obj 7. Améliorer les services à la population Manque d’activités et services  Développement de tous les aspects en lien avec la cohésion sociale sur le territoire
|  | Amélioration des voiries agricoles : Chemins de la Rocade et de Romeldange à Tintange | Initiative nouvelle | 132.152,88 € 160.000 € | 80984.39 | DGO3 | travaux 2023 |  |  | Obj 7. Améliorer les services à la population + obj 5. Maintenir et promouvoir une agriculture familiale de qualité Voiries agricoles en mauvais état à restaurer pour une bonne desserte des parcelles agricoles
|  | Community Land Trust – achat du terrain à Fauvillers pour la création de deux logements acquisitifs basse énergie. | Initiative nouvelle |  |  | Société du Logement Haute Ardenne | Logements terminés et disponibles à la vente en 2023. |  |  | Obj 6. Favoriser l'accès au logement en veillant à l'intégration du bâti neuf et en limitant le développement tentaculaire des villages Peu de possibilités d’acquérir un terrain à moindre coût pour les jeunes ménages
|  | Mise aux normes des cimetières et récupération des concessions, sur les cimetières de Tintange et Strainchamps. Végétalisation sur Wisembach. | Initiative nouvelle | 15000 |  | Fonds propres et subsides de la RW |  |  |  | Obj 7. Améliorer les services à la population Répondre aux obligations légales, au service des citoyens
|  | Extension du garage communal avec Martelange pour la création d’un hall commun | Initiative nouvelle | 599246.53 |  |  | projet finalisé et attribué |  |  | Obj 7. Améliorer les services à la population Offrir des services performants à la population
|  | Egouttage du Rotheux à Hollange | Initiative nouvelle |  |  | SPGE | travaux en 2022 |  |  | Obj 4. Préserver et valoriser le cadre naturel et lutter contre les nuisances Epuration des eaux
|  | Réfection de voirie à Hollange – enlèvement du casse-oreille, pose d’un plateau près du kiosque, aménagement d’un trottoir pour descendre le village, traverser vers le kiosque et aller jusqu’au pont. | Initiative nouvelle |  |  | PIC-PIMACI |  |  |  | Obj 2. Diminuer le sentiment d'insécurité routière Manque de sécurité pour les usagers faibles dans Hollange et volonté de ralentir la circulation
|  | Adhésion au projet pluricommunal d’extension du hall sportif de Martelange. | Initiative nouvelle |  |  | Infrasport. |  |  |  | Obj 1. Développer un sentiment d'appartenance à la commune et encourager, dynamiser le tissu associatif Besoin de lieux pour les clubs sportifs locaux
|  | ‐ Pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics (crèche, école de Sainlez). ‐ Remplacement des châssis de l’école de Sainlez | Initiative nouvelle | panneaux : 24.000€ |  | Fonds propres et subside de la province (Fonds d’impulsion communal) POLLEC |  |  |  | Obj 4. Préserver et valoriser le cadre naturel et lutter contre les nuisances Diminuer l’empreinte écologique de la commune
|  | Aménagement d’une liaison lente entre Wisembach, la zone de covoiturage et le Ravel | Initiative nouvelle | 561.986,42 € pour la rue des Genêts (entre Wisembach et la voirie communale Bodange-Warnach) | 163.760,91 € PIC - 125.227,59 € PIMACI | PIC-PIMACI | accord sur le PIC-PIMACI |  |  | Obj 2. Diminuer le sentiment d'insécurité routière Manque de sécurité pour les usagers faibles en dehors du Ravel
|  | - Participation au projet de hall agricole de Bastogne, avec Bertogne, Vaux-sur-Sûre, Sainte-Ode et Tenneville : création à Bastogne d’un hall permettant la transformation de la viande, du lait et la préparation de repas pour les collectivités. - Engagement de personnel pour gérer le site | Initiative nouvelle | 2 220 872,15 € | Subside FIC (Province) : 426 944 € Subside Région wallonne : 500 000 € Part commune de Fauvillers : 28 353,87 € Emprunt : 1 200 000 € | Appels à projets : * Hall agricole * Relocalisons l’alimentation | Ouverture des offres en mars 2023. Travaux prévus en 2023. |  |  | Obj 5. Maintenir et promouvoir une agriculture familiale de qualité Besoin de lieux pour la transformation des produits locaux
Merci de remplir les 3 premières colonnes en reprenant les intitulés exacts de votre PCDR. Le fichier doit être transmis en format .xlsx à l'Administration.

## Feuil2
1 | Réalisé
2 | En cours
3 | En attente
Addendum | Abandonné
Initiative nouvelle